Приложение № 12 к постановлению

Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морской

№ 30 от 29.09.2020 г.

**Ведомственная целевая программа**

**«Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2021 год**

# ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Наименование** | Ведомственная целевая программа «Мероприятия  по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»  на 2021 год (далее - Программа) |
| **2. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения),**  **или наименование  и номер, соответствующего нормативного правового акта** | Программа утверждена постановлением местной администрации от 29.09.2020 г. № 30 |
| **3. Цели и задачи** | **Основные цели** Программы:  - снижение спроса на наркотические вещества,  - постепенное сокращение общего количества потребителей наркотических веществ и снижение уровня заболеваемости наркоманией и токсикоманией среди населения муниципального округа Морской (далее – МО Морской);  - предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин  и условий, способствующих этому;  - создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота,  с последующим сокращением наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.  **Основные задачи:**  - предупреждение распространения наркомании на территории МО Морской и связанных с ней правонарушений;  -  формирование в обществе через средства массовой информации, другие информационные каналы негативного отношения к потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ здорового образа жизни;  - пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей  и традиций;  - устранение причин и условий, способствующих незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО Морской;  **-** активизация граждан, проживающих на территории МО Морской, к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы как преступность и наркомания;  - повышение уровня взаимодействия всех субъектов системы профилактики наркомании на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга - участников антинаркотической деятельности;  - организация информирования и консультирования жителей  по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании  на территории МО Морской. |
| **4. Целевые индикаторы  и показатели** | **1.Степень достижения целей и решения задач Программы:**  - количество проведенных антинаркотических мероприятий Программы;  - охват антинаркотическими профилактическими мероприятиями населения МО Морской в возрасте до 35 лет;  - снижение уровня (удельного веса) преступности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ;  - сокращение количества преступлений в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ, совершаемых несовершеннолетними лицами;  - увеличение процента населения, негативно относящегося  к идеям легализации распространения наркотиков;  - уменьшение процента населения, считающего,  что немедицинское потребление наркотических средств  и психотропных веществ может быть безвредным.  **2. Степень соответствия запланированного уровня затрат  и эффективности использования** **средств, направленных  на реализацию Программы:**  - уровень финансирования мероприятий Программы;  - фактический объем освоенных средств, запланированных  на реализацию мероприятий Программы;  - количество мероприятий, проведенных по конкурсным процедурам в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд».  Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) и их плановых значений.  Сумма средств местного бюджета, направленная на организацию  и проведение мероприятий в расчете на одного жителя МО - 1,32 руб. |
| **5. Характеристика программных мероприятий** | - Организация и проведение 2-х бесед/семинаров  по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании **«Профилактика наркомании в молодежной среде»,** с приглашениемспециалистов в области лечения наркозависимости, привлечь  к участию не менее 60 человек в возрасте до 35 лет.  -Организация и проведение 2-х видеопоказов, направленных  на профилактику незаконного потребления наркотиков, наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории МО Морской, привлечь к участию  не менее 60 жителей.  - Организация информирования жителей МО Морской  по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании,  в том числе путем размещения в муниципальных средствах массовой информации материалов, направленных  на пропаганду антинаркотической культуры, не менее 2-х раз  в квартал, целевая аудитория – активные пользователи сети «Интернет».  -Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в иных формах, предусмотренных законами Санкт-Петербурга, в том числе в городских и районных мероприятиях по профилактике наркомании, в заседаниях Антинаркотической комиссии администрации Василеостровского района СПб,  в профилактической работе с несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, склонными  к употреблению наркотических веществ.  - Организация работы «Телефона доверия» (горячая линия)  в рамках ежегодного антинаркотического месячника.  -Взаимодействие с органами УМВД России  по Василеостровскому району Санкт-Петербурга по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту.  - Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН  в физкультурно-оздоровительные, зрелищные и досуговые мероприятия, проводимые на территории МО Морской.  - Обход территорий МО с целью выявления возможного потребления и распространения наркотических средств  и психотропных веществ. |
| **6. Срок реализации** | В течение 2021 года |
| **7. Объемы  и источники финансирования** | Общий объем финансирования Программы в 2021 году 46,7 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской  в пределах расходных обязательств, предусмотренных  на реализацию мероприятий по участию  в деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. |
| **8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**  **и показатели  ее социально-экономической эффективности** | Реализация программы приведет к:  - снижению заболеваемости наркологическими расстройствами;  - увеличению числа граждан, ведущих здоровый образ жизни;  - снижению количества преступлений, совершенных гражданами, в том числе детьми и молодежью, в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;  - увеличению охвата населения муниципального образования антинаркотическими профилактическими мероприятиями;  - увеличению процента населения, негативно относящегося  к идеям легализации распространения наркотиков (на основе данных социологических опросов);  - уменьшению процента населения, считающего,  что немедицинское потребление наркотических средств  и психотропных веществ может быть безвредным (по данным социологических опросов);  - снижению уровня (удельного веса) рецидивной преступности  в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании (на основе статистических данных);  - повышению уровня информированности населения муниципального образования по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств  и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании;  - повышению уровня взаимодействия местной администрации  с участниками антинаркотической деятельности.  В результате реализации Программы будут организованы  и проведены:  - 2 агитационно-информационных антинаркотических мероприятия с привлечением населения в возрасте до 35 лет,  - 2 видеопоказа для жителей МО Морской, направленных  на пропаганду здорового образа жизни, на профилактику наркомании;  - размещено в муниципальных средствах массовой информации не менее 8 материалов, направленных на формирование  в обществе негативного отношения к потреблению наркотиков, на пропаганду преимущества здорового образа жизни.  Эффективность программы оценивается по таким показателям,  как затраты, результат и эффективность.   1. Затраты на организацию и проведение зрелищных мероприятий – 46,7 тыс. рублей. 2. Результатом данной Программы являются:   - организация не менее двух мероприятий, направленных  на профилактику незаконного потребления наркотиков, наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования; привлечь не менее 60 человек молодого поколения;  - организация не менее двух видеопоказов антинаркотической направленности; привлечь не менее 60 жителей муниципального округа;  - размещение в муниципальных средствах массовой информации  не менее 8 материалов, направленных на профилактику наркомании и агитацию здорового образа жизни  3. Эффективность Программы:  - повышение доли жителей, получивших возможность принять участие в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании;  - повышение доли социально-активных жителей;  - размер денежных средств, освоенных в рамках проведения антинаркотических мероприятий. |

**Перечень проводимых мероприятий (целевая статья - 86 4 00 00091)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения**  **(месяц, дата)** | **Место**  **проведения** | **Объемы финансирования**  **(тыс. руб.)** |
|  | Организация и проведение 2-х бесед/семинаров по профилактике незаконного потребления наркотических средств  и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании **«Профилактика наркомании в молодежной среде»,** с приглашениемспециалистов в области лечения наркозависимости | 2 и 4 кварталы  (по согласованию  с приглашаемыми специалистами) | МО Морской  (актовый зал) | 46,7 |
|  | Организация и проведение видеопоказов, направленных  на профилактику незаконного потребления наркотиков, наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков  на территории муниципального образования | 1,3 кварталы | МО Морской  (актовый зал) | без финансирования |
|  | Размещение в муниципальных средствах массовой информации материалов, направленных  на профилактику наркомании. | 2 раза в квартал | МО Морской | без финансирования |
|  | Участие в городских и районных мероприятиях по профилактике наркомании | по мере проведения мероприятий | Администрация Василеостровского района СПб | без финансирования |
|  | Участие в заседаниях Антинаркотической комиссии администрации Василеостровского района СПб | по плану Антинаркотической комиссии | Администрация Василеостровского района СПб | без финансирования |
| 6. | Взаимодействие с органами УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга  по профилактике злоупотребления наркотическими средствами  и их незаконному обороту | постоянно |  | без финансирования |
| 7. | Организация работы «Телефона доверия» (горячая линия) в рамках ежегодного антинаркотического месячника | апрель-май (ориентировочно/по мере организации  на городском уровне) | МО Морской | без финансирования |
| 8. | Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН  в физкультурно-оздоровительные, зрелищные и досуговые мероприятия | по мере проведения мероприятий | территория  МО Морской | без финансирования |
| 9. | Обход территорий МО Морской  с целью выявления возможного потребления и распространения наркотических средств  и психотропных веществ. | ежеквартально | территория  МО Морской | без финансирования |
|  | **ИТОГО по программе:** |  |  | **46,7** |

Ведущий специалист

местной администрации О.Р. Зелепукина

1. **ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

Ведомственная целевая программа «Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2021 год (далее - Программа) разработана местной администрацией МО Морской,   
в соответствии с:

- Конституцией РФ;

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Законом Санкт-Петербурга от 07.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»;

- Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Морской;

- Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, утвержденным решением муниципального совета от 20.05.2014 г. № 16;

- Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением местной администрации от 19.09.2014   
№ 73

Настоящая Программа определяет порядок решения вопроса местного значения «участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга,   
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств   
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» согласно п.35 ст.10 Закона Санкт-Петербурга   
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также реализация программных мероприятий необходимы   
для исполнения расходных обязательств, установленных проектом закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022   
и 2023 годов».

1. **ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**2.1. Основными целями** Программы являются:

- снижение спроса на наркотические вещества,

- постепенное сокращение общего количества потребителей наркотических веществ   
и снижение уровня заболеваемости наркоманией и токсикоманией среди населения муниципального округа Морской (далее – МО Морской);

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений   
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин

и условий, способствующих этому;

- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками   
и их незаконного оборота,

с последующим сокращением наркомании и связанных с ней преступлений   
и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

2.2. **Основные задачи:**

- предупреждение распространения наркомании на территории МО Морской   
и связанных с ней правонарушений;

- формирование в обществе через средства массовой информации, другие информационные каналы негативного отношения к потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ здорового образа жизни;

- пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей и традиций;

- устранение причин и условий, способствующих незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО Морской;

- активизация граждан, проживающих на территории МО Морской, к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы как преступность   
и наркомания;

- повышение уровня взаимодействия всех субъектов системы профилактики наркомании на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга - участников антинаркотической деятельности;

- организация информирования и консультирования жителей по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств   
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО Морской.

1. **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

**3.1. В результате проведенных программных мероприятий будет достигнуто:**

- снижение заболеваемости наркологическими расстройствами;

- увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни;

- снижение количества преступлений, совершенных гражданами, в том числе детьми   
и молодежью, в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;

- увеличение охвата населения муниципального образования антинаркотическими профилактическими мероприятиями;

- увеличение процента населения, негативно относящегося к идеям легализации распространения наркотиков (на основе данных социологических опросов);

- уменьшение процента населения, считающего, что немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ может быть безвредным (по данным социологических опросов);

- снижение уровня (удельного веса) рецидивной преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании;

- повышение уровня информированности населения муниципального образования   
по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств   
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании;

- повышение уровня взаимодействия местной администрации с участниками антинаркотической деятельности.

**3.2. Целевые индикаторы и показатели**

3.2.1. **Степень достижения целей и решения задач Программы:**

- количество проведенных антинаркотических мероприятий Программы;

- охват антинаркотическими профилактическими мероприятиями населения   
МО Морской в возрасте до 35 лет;

- снижение уровня (удельного веса) преступности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ;

- сокращение количества преступлений в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ, совершаемых несовершеннолетними лицами;

- увеличение процента населения, негативно относящегося к идеям легализации распространения наркотиков;

- уменьшение процента населения, считающего, что немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ может быть безвредным.

3.2.2. **Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования** денежных средств, направленных на реализацию Программы:

- уровень финансирования программных мероприятий;

- фактический объем освоенных средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы;

- количество мероприятий, проведенных по конкурсным процедурам в соответствии   
с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)   
и их плановых значений.

**4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**4.1. Описание программных мероприятий**

Достижение целей и задач Программы обеспечиваются выполнением следующих мероприятий:

**4.1.1.** Организация и проведение 2-х бесед/семинаров по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании **«Профилактика наркомании   
в молодежной среде»**, с приглашением специалистов в области лечения наркозависимости.

Срок реализации мероприятий – 2 и 4 кварталы 2021 года.

Место проведения мероприятий – МО Морской (актовый зал).

Продолжительность мероприятия – не менее 60 минут.

Количество мероприятий – 2 (два).

Ориентировочное количество участников мероприятия – 60 чел.

**Направление расходования денежных средств:**

Всего на организацию и проведение двух бесед/семинаров запланировано   
46,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской.

* + 1. **Организация видеопоказов** антинаркотической направленности для жителей МО Морской

Срок реализации мероприятия – 1,3 кварталы 2021 года.

Место проведения мероприятия – МО Морской (актовый зал).

Продолжительность мероприятия – не менее 30 минут.

Количество мероприятий – 2 (два).

Ориентировочное количество приглашенных жителей МО на мероприятия – 60 чел.

Проведение мероприятий запланировано без финансирования.

* + 1. **Информационное обеспечение реализации Программы.**

Размещение в муниципальных средствах массовой информации не менее   
8 материалов антинаркотической направленности.

Срок реализации мероприятия – 2 раза в квартал 2021 года.

Проведение мероприятий запланировано без финансирования.

1. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа будет реализована в 2021 году.

**6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**Оценка эффективности расходовании бюджетных средств будет проводиться по следующим критериям:**

- планирование (мониторинг цен на услуги по организации и проведению данной программы);

- активное проведение конкурсных процедур по Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг   
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии   
с частью 8 статьи 99 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных   
и муниципальных нужд»;

- экспертиза по результатам исполнения муниципального контракта;

- качество проведения мероприятия;

- достижение поставленных целей и задач;

- эффективностью программы.

1. Затраты на организацию и проведение зрелищных мероприятий – 46,7тыс. рублей.

2. Результатом данной Программы являются:

- организация не менее двух бесед/семинаров, направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков, наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования; привлечь не менее 60 человек в возрасте до 35 лет;

- организация не менее двух видеопоказов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков, наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования; привлечь не менее 60 жителей муниципального округа;

- размещение в муниципальных средствах массовой информации не менее 8 материалов, направленных на профилактику наркомании

3. Эффективность Программы:

- повышение доли жителей, получивших возможность принять участие   
в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании;

- повышение доли социально-активных жителей;

- размер денежных средств, освоенных в рамках проведения антинаркотических мероприятий.

**7. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ   
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта   
(далее - НМЦКрын) по Программе «Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2021 год**

При обосновании НМЦКрын использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиков (подрядчиком, исполнителем)».

Были направлены семь запросов, на которые получено три ответа:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  предмета контракта | Коммерческое предложение № 1 (вх.№245 от 16.09.2020), руб. | Коммерческое предложение № 2 (вх.№249 от 16.09.2020), руб. | Коммерческое предложение № 3 (вх.№256 от 16.09.2020), руб. | **Цена за 1 единицу** (организация и проведение одного мероприятия), руб. |
| 1. | Оказание услуг по организации и проведению бесед/семинаров  по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании **«Профилактика наркомании**  **в молодежной среде»,**  с приглашением специалистов  в области лечения наркозависимости. | 24 000,00 | 24 000,00 | 22 000,00 | **23 333,33** |

Для определения  используется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

= 1 / 3 \* (1\*24 000,00+ 1\*24 000,00+ 1\*22 000,00) =23 333,33 руб.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, определяем коэффициент вариации по следующей формуле:



Коэффициент вариации равен 4,95 %

*Таким образом, значение коэффициента не превышает 33%, совокупность ценовых значений является однородной.*

**НМЦКрын** поорганизации и проведению одного мероприятиясоставляет: 23 333,33 руб.

**НМЦКрын контракта =** 23 333,33 \* 2 мероприятия= 46 666,66 руб.

**НМЦКрын контракта** на оказание услуг по организации и проведению **двух бесед/семинаров** по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании **«Профилактика наркомании в молодежной среде»**,   
с приглашением специалистов в области лечения наркозависимости составит:

**46 666,66 руб.**

**8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ**

**ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

8.1. Реализация вопроса местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в рамках ведомственной целевой программы «Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2021 год осуществляется местной администрацией. Ответственный за реализацию – ведущий специалист местной администрации.

8.2. Ведущий специалист местной администрации выполняет следующие функции:

- подготавливает данные необходимые для внесения в план - график (в т.ч. изменения);

- обосновывает начальную максимальную цену контракта;

- осуществляет подготовку технического задания для проведения закупок;

- проводит необходимые действия для обеспечения реализации мероприятий;

- осуществляет контроль за исполнением муниципального контракта;

- осуществляет проведение экспертизы;

- осуществляет подготовку отчетов заказчика;

-составляет отчет об эффективности реализации мероприятий Программы   
по результатам финансового года.

8.3. Отдел заказа и делопроизводства в целях реализации вопроса местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в рамках ведомственной целевой программы «Мероприятия   
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2021 год выполняет следующие функции:

- осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок – ответственный руководитель отдела заказа   
и делопроизводства;

- осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе документации о закупках и проектов контрактов – ответственный руководитель отдела заказа и делопроизводства;

- обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов   
в электронном виде–ответственный руководитель отдела заказа   
и делопроизводства;

- осуществляет размещение отчетов заказчика в ЕИС - ответственный руководитель отдела заказа и делопроизводства.

8.4. Орган внутреннего финансового контроля внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в целях реализации вопроса местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в рамках ведомственной целевой программы «Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2021 год, осуществляет контроль за:

- соблюдением требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

- обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;

- применением заказчиком мер ответственности и совершения иных действий   
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

- соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата)   
или оказанной услуги условиям контракта;

- своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

- соответствием использования поставленного товара, выполненной работы   
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

8.5. Экспертная комиссия в целях реализации вопроса местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской производит выборочную (или сплошную) проверку поставленного товара, выполненных работ или оказанных услуг заказчику на предмет соответствия указанных товаров, работ, услуг, количеству, ассортименту, годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также иным требованиям, предусмотренным контрактом.

Ведущий специалист

местной администрации О.Р. Зелепукина